## 테스트 시나리오 리스트
통합 테스트 시나리오 (KIOSK, DID, 코디네이터 APP, 고객용 APP, OCS)
시나리오 ID | TEST LIST | 구분 | 이름 | 확인
시나리오 내용 | 스마트건진 검진존 접수/호출/대기 | 개발자 | 이대이, 원형희
테스트 일자 | 2014-06-30 | 현업담당자
세부 시나리오 ID | 내용 | 점검화면명 | 비교
BS-00001 | 검진상품) 명품플래티넘 (남) 정상경로 테스트(접수시 타 검사존 상황체크) 1)키오스크 예약확인 -> 문진표 태블릿(앱) 작성 -> 2)태그번호 부여 (태그번호 와 예약환자 매칭) -> 3)입장 -> 탈의 및 환복 -> 4)채혈/채뇨 키오스크를 통한 접수 -> [접수시 공통사항]검사존 접수 확인버튼 -> 접수완료 -> 검사진행사항으로 화면전환 -> DID 호출 (진행사항 표시) 5)프라임1 키오스크 통한 접수 -> [접수시 공통사항 반영] DID호출/건진실 완료체크 확인 -> 6)프라임2 키오스크 통한 접수 -> [접수시 공통사항 반영] DID호출/건진실 완료체크 -> 7)영상의학 키오스크 통한 접수 -> [접수시 공통사항 반영] DID호출/건진실 완료체크 -> 8)내시경(테스트 불가) -> 태그 반납 | -코디네이터앱 개인검진 진행상태 확인 -고객용 앱 개인검진 진행상태 확인 -키오스크 개인검진상태 확인 -DID 호출확인 -DID 진행사항 확인 -OCS 진행사항 확인 | 남 정상경로 체크 시연 테스트 모델
BS-00002 | 검진상품) 프라임 (여) 정상경로 테스트 1)키오스크 예약확인 -> 문진표 태블릿(앱) 작성 -> 2)태그번호 부여(태그번호 와 예약환자 매칭) -> 3)입장 -> 탈의 및 환복 -> 4)채혈/채뇨 키오스크를 통한 접수 -> DID호출/건진실 완료체크 확인 -> 프라임1 접수 -> DID 호출 5)여성존 키오스크 통한 접수 -> DID호출/건진실 완료체크 -> 6)프라임2 키오스크 통한 접수 -> DID호출/건진실 완료체크 -> 7)영상의학 키오스크 통한 접수 -> DID호출/건진실 완료체크 -> 8)내시경(테스트 불가) -> 태그반납 | -코디네이터앱 개인검진 진행상태 확인 -고객용 앱 개인검진 진행상태 확인 -키오스크 개인검진상태 확인 -DID 호출확인 -DID 진행사항 확인 -OCS 진행사항 확인 | 여 정상경로 체크
BS-00003 | 검진상품) 진단특화 뇌혈관 (MRI 돌발호출 시 테스트) 1)키오스크 예약확인 -> 문진표 완료 -> 2)태그번호 부여(태그번호 와 예약환자 매칭) -> 3)입장 -> 탈의 및 환복 -> 4)채혈 접수/DID 호출 (진행사항 표시) 5)프라임1 접수/DID 호출 (진행사항 표시) 6)프라임2 접수/DID 호출 (진행사항 표시) 7)영상의학 접수/DID 호출 (진행사항 표시) ※입장이후 MRI 돌발 호출, 호출시 타 검사존 진행사항 대기로 전환 | -코디네이터앱 개인검진 진행상태 확인 -고객용 앱 개인검진 진행상태 확인 -키오스크 개인검진상태 확인 -DID 호출확인 -DID 진행사항 확인 | 예정된 MRI 시간외 호출되는 경우 테스트
BS-00004 | 검진상품) 진단특화 PET 여(MRI 예약시간 정해진 경우 테스트) 1)키오스크 예약확인 -> 문진표 완료 -> 2)태그번호 부여(태그번호 와 예약환자 매칭) -> 3)입장 -> 탈의 및 환복 -> 4)채혈 접수/DID 호출 (진행사항 표시) -> 프라임1 접수/DID호출 (진행사항 표시) 5)프라임2 접수 -> 프라임2 진행중 MRI DID호출 -> 프라임2 존 나머지 검사 대기 -> MRI 이동 ->MRI검사완료 ->프라임2 키오스크 태그 -> 예정검사 다시진행 6)여성존 접수/DID호출 (진행사항 표시) 7)영상의학 접수/DID 호출(진행사항 표시) ※PET CT, 위장조영술은 마지막에 진행 | -코디네이터앱 개인검진 진행상태 확인 -고객용 앱 개인검진 진행상태 확인 -키오스크 개인검진상태 확인 -DID 호출확인 -DID 진행사항 확인 -OCS 진행사항 확인 | 예정된 MRI 시간대로 진행되는 경우
| 검진상품) 진단특화 PET 여(MRI 예약시 테스트) 1)키오스크 예약확인 -> 문진표 완료 -> 2)태그번호 부여(태그번호 와 예약환자 매칭) -> 3)입장 -> 탈의 및 환복 -> 4)채혈 접수/DID 호출 (진행사항 표시) -> 프라임1 접수/DID호출 (진행사항 표시) 5)프라임2 접수 -> 프라임2 진행중 MRI DID호출(예약시간 확인) -> 프라임2 존 나머지 검사 대기 -> MRI 이동 ->MRI검사완료 ->완료된 다른존 키오스크 태그 -> 메시지 호출(현재검사존은 검사가 완료되었습니다.) -> 진행사항 화면출력 6)여성존 접수/DID호출 (진행사항 표시) 7)영상의학 접수/DID 호출(진행사항 표시) | -코디네이터앱 개인검진 진행상태 확인 -고객용 앱 개인검진 진행상태 확인 -키오스크 개인검진상태 확인 -DID 호출확인 -DID 진행사항 확인 -OCS 진행사항 확인 | 예정된 MRI 테스트 이후 원래 진행중이던 검진존 외의 키오스크에 태그를 접촉하는 경우
BS-00006 | 검진상품) 프라임 (여) (검사존이 한곳이 가득찬 경우 or 검사존이 모두 FULL) 1)키오스크 예약확인 -> 문진표 태블릿(앱) 작성 -> 2)태그번호 부여(태그번호 와 예약환자 매칭) -> 3)입장 -> 탈의 및 환복 -> 4)채혈/채뇨 키오스크를 통한 접수 -> DID호출/건진실 완료체크 확인 -> 5)여성존 키오스크 통한 접수 -> 여성존 가득참 -> 메시지 출력 (여성검사존의 대기자가 많습니다. [대기자수 00][완료예상시간 00] + <판단>예정된 검사실 기준으로 판단, 예정된 검사존 중 통합적으로 시간이 가장 짧은존 추천 + 메시지 출력 (000 고객님의 예정된 검사실 을 기준으로 000검사존을 추천 드립니다. 간호사 에게 문의 바랍니다. -> [확인] 메인으로 이동 (※[취소] 메인으로 이동) 6)프라임2 키오스크 통한 접수 -> DID호출/건진실 완료체크 -> 7)영상의학 키오스크 통한 접수 -> DID호출/건진실 완료체크 -> 8)내시경(테스트 불가) -> 태그반납 | -코디네이터앱 개인검진 진행상태 확인 -고객용 앱 개인검진 진행상태 확인 -키오스크 개인검진상태 확인 -DID 호출확인 -DID 진행사항 확인 -OCS 진행사항 확인 | 검사존이 가득찬 경우
비고

## BS-00001
통합 테스트 시나리오 (KIOSK, DID, 코디네이터 APP, 고객용 APP, OCS)
시나리오 ID | BS-00001 | 구분 | 이름 | 확인
시나리오 내용 | 스마트건진 검진존 접수/호출/대기 | 개발자 | 이대이, 원형희, 이동혁
테스트 일자 | 2014-06-30 | 현업담당자
세부 시나리오 ID | 내용 | 점검화면명 | 결과
BS-00001-01 | 접수존 태그번호 (태그번호 와 예약환자 매칭) | -접수 OCS 고객와 환자 매칭 확인 -키오스크 태깅시 해당고개 인지 확인 -코디네이터 앱 해당고객 정상 반영 확인 -고객용 앱 정상반영 확인
BS-00001-02 | 채혈 / 채뇨 존 키오스크를 통한 접수 확인 | -키오스크 접수화면 확인 [접수시 공통사항]검사존 접수 확인버튼 -> 접수완료 -> 검사진행사항으로 화면전환 -DID 등록확인 [접수후 상태확인] 예정, 대기, 완료, 취소, 없음(예정없음) -OCS에 접수등록 확인 -OCS 진행사항 확인 -검사존내 건진실 완료확인(OCS통한)
BS-00001-03 | 프라임1 키오스크를 통한 접수 확인 | -키오스크 접수화면 확인 [접수시 공통사항]검사존 접수 확인버튼 -> 접수완료 -> 검사진행사항으로 화면전환 -DID 등록확인 [접수후 상태확인] 예정, 대기, 완료, 취소, 없음(예정없음) -OCS에 접수등록 확인 -OCS 진행사항 확인 -검사존내 건진실 완료확인(OCS통한)
BS-00001-04 | 프라임2 키오스크를 통한 접수 확인 | -키오스크 접수화면 확인 [접수시 공통사항]검사존 접수 확인버튼 -> 접수완료 -> 검사진행사항으로 화면전환 -DID 등록확인 [접수후 상태확인] 예정, 대기, 완료, 취소, 없음(예정없음) -OCS에 접수등록 확인 -OCS 진행사항 확인 -검사존내 건진실 완료확인(OCS통한)
BS-00001-05 | 영상의학 키오스크를 통한 접수 | -키오스크 접수화면 확인 [접수시 공통사항]검사존 접수 확인버튼 -> 접수완료 -> 검사진행사항으로 화면전환 -DID 등록확인 [접수후 상태확인] 예정, 대기, 완료, 취소, 없음(예정없음) -OCS에 접수등록 확인 -OCS 진행사항 확인 -검사존내 건진실 완료확인(OCS통한)
BS-00001-06 | 내시경 | 테스트 불가
비고

## BS-00006
통합 테스트 시나리오 (KIOSK, DID, 코디네이터 APP, 고객용 APP, OCS)
시나리오 ID | BS-00006 | 구분 | 이름 | 확인
시나리오 내용 | 스마트건진 검진존 접수/호출/대기 | 개발자 | 이대이, 원형희, 이동혁
테스트 일자 | 2014-06-30 | 현업담당자
세부 시나리오 ID | 내용 | 점검화면명 | 결과
BS-00006-01 | 채혈 / 채뇨 존 키오스크를 통한 접수 확인 | -키오스크 접수화면 확인 [접수시 공통사항]검사존 접수 확인버튼 -> 접수완료 -> 검사진행사항으로 화면전환 -DID 등록확인 [접수후 상태확인] 예정, 대기, 완료, 취소, 없음(예정없음) -OCS에 접수등록 확인 -OCS 진행사항 확인 -검사존내 건진실 완료확인(OCS통한)
BS-00006-02 | 프라임1 키오스크를 통한 접수 확인 | -키오스크 접수화면 확인 [접수시 공통사항]검사존 접수 확인버튼 -> 접수완료 -> 검사진행사항으로 화면전환 -DID 등록확인 [접수후 상태확인] 예정, 대기, 완료, 취소, 없음(예정없음) -OCS에 접수등록 확인 -OCS 진행사항 확인 -검사존내 건진실 완료확인(OCS통한)
BS-00006-04 | 여성의학존 키오스크 접수 여성존 가득참 메시지출력(여성검사존 대기자가 많습니다. [대기자수 00][ 1인당 예상시간00분] 프라임2 ZONE 로 추천드립니다. 간호사 에게 문의 바랍니다.) | -키오스크 접수화면 확인 [접수시 공통사항]검사존 접수 확인버튼 -> 접수완료 -> 검사진행사항으로 화면전환 -DID 등록확인 미접수 상태가 맞는지 확인필요 -OCS에 접수등록 확인 -OCS 진행사항 확인 -검사존내 건진실 완료확인(OCS통한)
BS-00006-03 | 프라임2 키오스크를 통한 접수 확인 | -키오스크 접수화면 확인 [접수시 공통사항]검사존 접수 확인버튼 -> 접수완료 -> 검사진행사항으로 화면전환 -DID 등록확인 [접수후 상태확인] 예정, 대기, 완료, 취소, 없음(예정없음) -OCS에 접수등록 확인 -OCS 진행사항 확인 -검사존내 건진실 완료확인(OCS통한)
BS-00006-05 | 영상의학 키오스크 접수 | -키오스크 접수화면 확인 [접수시 공통사항]검사존 접수 확인버튼 -> 접수완료 -> 검사진행사항으로 화면전환 -DID 등록확인 [접수후 상태확인] 예정, 대기, 완료, 취소, 없음(예정없음) -OCS에 접수등록 확인 -OCS 진행사항 확인 -검사존내 건진실 완료확인(OCS통한)
비고